## Dashboard
DASHBOARD - FINANCEIRO DA FEIRA DE MERCADO
Faturamento Fechado |  | Gasto Total Previsto |  | Resultado Hoje |  | Cotas Vendidas / Total
212000 |  | 184596.89 |  | 27403.11 |  | 25 / 73
% do Equilíbrio Atingido |  | Já Pago (Realizado) |  | Caixa no Pior Mês |  | Faturamento Máx (tabela)
126.2% |  | 27306.86 |  | -20156.89 |  | 349000
Vendas por Pacote |  |  |  | Faturamento por EJ
Pacote | Fechados | Faturamento |  | EJ | Faturamento
Executivo | 4 | 16000 |  | Produção Jr | 163000
Bronze | 13 | 97500 |  | EESC Jr | 49000
Prata | 6 | 68500
Ouro | 2 | 30000
Patrocínio | 0 | 0
Previsto × Realizado
Categoria | Previsto | Realizado | % Executado
Fixos Dtrip | 69220.24 | 16838 | 24.33%
Estandes | 79900 | 0 | 0%
Outros | 35476.65 | 10468.86 | 29.51%

## Gastos Previstos
GASTOS PREVISTOS
Descrição | Total (R$) | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
GASTOS FIXOS DTRIP (LGDM)
Gestão da Feira (contrato LGDM) | 25257 | Jul: 8419; Ago: 8419; Set: 8419
Lounge Expo 1, 2, 3 e 4 | 3060 | Set: 3060
Backdrop de fotos | 2933.5 | Set: 2933.5
Roda de conversa | 4532 | Set: 4532
Impostos | 10227.24 | Set: 10227.24
FECHAMENTO AMBIENTES - CORREDOR | 560 | Set: 560
TOTENS DE SINALIZAÇÃO COM TV | 900 | Set: 900
ÁREA COOFFE | 1980 | Set: 1980
FECHAMENTO AMBIENTES - ESCADA/COOFEE | 440 | Set: 440
TOTEM DE SINALIZAÇÃO MDF | 880 | Set: 880
ATIVAÇÃO - CARRINHO DE PIPOCA COM OPERADOR | 1000 | Set: 1000
AUDITÓRIO LUIS GASTÃO - COMUNICAÇÃO VISUAL PALESTRAS | 1595 | Set: 1595
ATIVAÇÃO - BACKDROP DE ASSINATURA (L)2,30m X (A)2,30m | 920 | Set: 920
BACKDROP DE ENTRADA - (L)4,30m X (A)2,80m | 1750 | Set: 1750
Logistica, Frete, Montagem | 4500 | Set: 4500
Credenciamento | 8685.5 | Set: 8685.5
TOTAL FIXOS DTRIP | 69220.24 | 8419 | 8419 | 52382.24 | 0 | 0 | 0
GASTOS VARIÁVEIS DTRIP (estandes)
Executivo (4 cotas × R$ 1.500) | 6000 | Set: 6000
Bronze (13 cotas × R$ 2.950) | 38350 | Set: 38350
Prata (6 cotas × R$ 3.950) | 23700 | Set: 23700
Ouro (2 cotas × R$ 5.925) | 11850 | Set: 11850
Patrocínio (0 cotas × R$ 0) | 0 | Ago: 0; Set: 0
TOTAL VARIÁVEIS DTRIP | 79900 | 0 | 0 | 79900 | 0 | 0 | 0
OUTROS GASTOS
Marketing | 1440 | Ago: 1440
EJUDI (6x) | 2880 | 480 | 480 | 480 | 480
Camisetas | 2280 | Jul: 1140; Ago: 1140
Ambulância | 2150 | Set: 2150
Transporte USP Pirassununga <> UFSCar | 615 | Set: 615
Ventiladores | 2840 | Ago: 0; Set: 2840
Sorteios | 2721.01 | Set: 2721.01
Crachás | 1779.23 | Ago: 1779.23
Segurança | 800 | Set: 800
Limpeza | 1650 | Set: 1650
Cartazes | 50 | Ago: 50
Banners | 96 | Ago: 96
Bolsas Brindes | 4375.41 | Ago: 2000; Set: 2375.41
Internet | 3800 | Set: 3800
Fotógrafos | 1800 | Jul: 900; Set: 900
Coffee | 5000 | Set: 5000
Gasto Geral (buffer) | 1200 | Set: 1200
TOTAL OUTROS GASTOS | 35476.65 | 2520 | 6985.23 | 24531.42 | 480 | 0 | 0
TOTAL PREVISTO DO EVENTO | 184596.89 | 10939 | 15404.23 | 156813.66 | 480 | 0 | 0

## Vendas
VENDAS E RECEBIMENTOS
EJ Responsável | Empresa | Pacote | Preço Tabela | Status | Data Fech. | Valor Contratado | Custo Estande | Margem | P1 Data | P1 Valor | P2 Data | P2 Valor | P3 Data | P3 Valor | Soma Parc. | OK?
Produção Jr | Tractian | Ouro | 15000 | Fechado |  | 15000 | 5925 | 9075 | 2026-07-01 | 7500 | 2026-07-01 | 7500 |  |  | 15000 | OK
Produção Jr | Itaú | Ouro | 15000 | Fechado |  | 15000 | 5925 | 9075 | 2026-07-01 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | OK
Produção Jr | Artefact | Prata | 11500 | Fechado |  | 11500 | 3950 | 7550 | 2026-08-22 | 11500 |  |  |  |  | 11500 | OK
Produção Jr | Luz | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-07-01 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
Produção Jr | Elogroup | Bronze | 7500 | Fechado |  | 9500 | 2950 | 6550 | 2026-07-30 | 9500 |  |  |  |  | 9500 | OK
EESC Jr | PECEGE | Prata | 11500 | Fechado |  | 11500 | 3950 | 7550 | 2026-08-20 | 11500 |  |  |  |  | 11500 | OK
EESC Jr | MINERVA | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-09-14 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
Produção Jr | Mastercard | Bronze | 7500 | Fechado |  | 5500 | 2950 | 2550 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ≠
Produção Jr | Monks | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-08-31 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
Produção Jr | Kis Solutions | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-09-10 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
Produção Jr | WildLife | Prata | 11500 | Fechado |  | 11500 | 3950 | 7550 | 2026-08-21 | 11500 |  |  |  |  | 11500 | OK
Produção Jr | Smart Dent | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-08-10 | 3750 | 2026-09-10 | 3750 |  |  | 7500 | OK
EESC Jr | Unilever | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-10-10 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
EESC Jr | Symrise | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-09-10 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
EESC Jr | Bain | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-09-01 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
EESC Jr | Alupar | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-09-25 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
Produção Jr | Jacto | Prata | 11500 | Fechado |  | 11500 | 3950 | 7550 | 2026-09-15 | 11500 |  |  |  |  | 11500 | OK
Produção Jr | Andritz | Prata | 11500 | Fechado |  | 11500 | 3950 | 7550 | [6 empty] | 0 | ≠
Produção Jr | Qi Tech | Prata | 11000 | Fechado |  | 11000 | 3950 | 7050 | [6 empty] | 0 | ≠
Produção Jr | Husqvarna | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | 2026-08-31 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | OK
Produção Jr | Astra | Bronze | 7500 | Fechado |  | 7500 | 2950 | 4550 | [6 empty] | 0 | ≠
Produção Jr | Control ID | Executivo | 4000 | Fechado |  | 4000 | 1500 | 2500 | 2026-08-31 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | OK
Produção Jr | Yara | Executivo | 4000 | Fechado |  | 4000 | 1500 | 2500 | 2026-08-31 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | OK
Produção Jr | Huawei | Executivo | 4000 | Fechado |  | 4000 | 1500 | 2500 | [6 empty] | 0 | ≠
Produção Jr | Alcans | Executivo | 4000 | Fechado |  | 4000 | 1500 | 2500 | 2026-09-20 | 2000 | 2026-10-20 |  |  |  | 2000 | ≠
0
0
0
0
0
| TOTAL FECHADO |  |  |  |  | 212000 | 79900 | 132100

## Gastos Realizados
GASTOS REALIZADOS - CONTROLE DE PAGAMENTO
Categoria | Descrição | Status | Marg.Seg. | Valor Previsto | Nº Parc. | Pago PJ (R$) | % PJ | Pago EESC (R$) | % EESC | Total Pago | % Pago | OK? | Observação
Fixo Dtrip | Gestão da Feira (contrato LGDM) | Contratado | Não | 25257 | 3 | 16838 | 66.67% | 0 | 0% | 16838 | 66.67% | parcial
Fixo Dtrip | Lounge Expo | Estimado | Não | 1390 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Fixo Dtrip | Pórtico de entrada | Estimado | Não | 3250 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Fixo Dtrip | Backdrop de fotos | Estimado | Não | 2933.5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Fixo Dtrip | Roda de conversa | Estimado | Não | 4442.5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Fixo Dtrip | Impostos | Estimado | Não | 10453.5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Fixo Dtrip | Credenciamento | Estimado | Não | 8685.5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Marketing | Estimado | Sim | 400 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | EJUDI | Estimado | Não | 2880 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Camisetas | Estimado | Sim | 2280 | 2 | 2280 | 100% | 0 | 0% | 2280 | 100% | OK
Outros | Ambulância | Estimado | Sim | 1500 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Transporte USP <> UFSCar | Estimado | Sim | 300 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Etiquetas | Estimado | Sim | 130 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Crachás | Estimado | Sim | 1779.23 | 1 | 1779.23 | 100% | 0 | 0% | 1779.23 | 100% | OK
Outros | Bolsas - Brindes | Contratado | Sim | 4375.41 | 2 | 4375.41 |  |  |  | 4375.41 |  | OK
Outros | Fotográfos | Estimado | Sim | 1800 | 2 | 900 |  |  |  | 900 | 50%
Outros | Cartazes | Estimado | Sim | 5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Banners | Estimado | Sim | 40 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Segurança | Estimado | Sim | 480 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Coffee | Estimado | Sim | 2400 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Gasto Geral (buffer) | Estimado | Sim | 1000 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | —
Outros | Sorteios | Contratado | Sim | 921.01 | 1 | 921.01 | 100% |  | 0% | 921.01 | 100% | OK
Outros | Credenciais | Contratado | Sim | 213.21 | 1 |  | 0% | 213.21 | 100% | 213.21 | 100% | OK
[7 empty] | 0% |  | 0% | 0 | 0% | —
[7 empty] | 0% |  | 0% | 0 | 0% | —
[7 empty] | 0% |  | 0% | 0 | 0% | —
[7 empty] | 0% |  | 0% | 0 | 0% | —
| TOTAL PAGO |  |  | 76915.86 |  | 27093.65 |  | 213.21 |  | 27306.86

## Fluxo de Caixa
FLUXO DE CAIXA MENSAL DO EVENTO
Período | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
ENTRADAS (recebimentos)
Produção Jr | 47000 | 49750 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 121500
EESC Jr | 0 | 11500 | 30000 | 7500 | 0 | 0 | 49000
Total de Entradas | 47000 | 61250 | 54750 | 7500 | 0 | 0 | 170500
SAÍDAS (pagamentos previstos)
Fixos Dtrip | 8419 | 8419 | 52382.24 | 0 | 0 | 0 | 69220.24
Estandes (variável) | 0 | 0 | 79900 | 0 | 0 | 0 | 79900
Outros gastos | 2520 | 6985.23 | 24531.42 | 480 | 0 | 0 | 34516.65
Total de Saídas | 10939 | 15404.23 | 156813.66 | 480 | 0 | 0 | 183636.89
RESULTADO DO MÊS | 36061 | 45845.77 | -102063.66 | 7020 | 0 | 0 | -13136.89
SALDO ACUMULADO | 36061 | 81906.77 | -20156.89 | -13136.89 | -13136.89 | -13136.89
Caixa que as EJs precisam ter no pior mês | Jul: 20156.89
Fica negativo em algum mês? | Jul: SIM

## Previsão de Receita
PREVISÃO DE RECEITA - SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS
STATUS HOJE (só com o que já está fechado)
Faturamento fechado (tabela) | 212000
Gastos fixos (independem da venda) | 104696.89
Margem já gerada pelos estandes fechados | 132100
Resultado hoje (margem fechada − fixos) | 27403.11
Status | NO AZUL — já cobre os gastos fixos
SIMULAÇÃO — ESTANDES A FECHAR POR CENÁRIO
Pacote | Preço Tabela | Cotas Totais | Já Fechados | Disponíveis | Pessimista | Realista | Otimista
Executivo | 4000 | 27 | 4 | 23
Bronze | 7500 | 10 | 13 | -3
Prata | 11500 | 4 | 6 | -2
Ouro | 15000 | 2 | 2 | 0
Patrocínio | 3000 | 30 | 0 | 30
RESULTADO POR CENÁRIO
Indicador | Já Fechado | Pessimista | Realista | Otimista
Faturamento a fechar (adicional) | 0 | 0 | 0 | 0
Faturamento TOTAL previsto | 212000 | 212000 | 212000 | 212000
Gastos fixos (não dependem de venda) | 104696.89 | 104696.89 | 104696.89 | 104696.89
Custo dos estandes (do cenário) | 79900 | 79900 | 79900 | 79900
Gasto total do evento | 184596.89 | 184596.89 | 184596.89 | 184596.89
RESULTADO (fat − gasto) | 27403.11 | 27403.11 | 27403.11 | 27403.11
Dá lucro? | SIM | SIM | SIM | SIM
QUANTOS ESTANDES AINDA FALTAM PARA NÃO TER PREJUÍZO
Margem que ainda falta cobrir | 0
Traduzido em estandes de um único pacote:
Pacote | Preço Tabela | Margem Unitária | Estandes necessários (se só esse)
Executivo | 4000 | 2500 | — já cobre
Bronze | 7500 | 4550 | — já cobre
Prata | 11500 | 7550 | — já cobre
Ouro | 15000 | 9075 | — já cobre
Patrocínio | 3000 | 3000 | — já cobre

## Parâmetros
FEIRA DE MERCADO 2026 - PARÂMETROS
DATAS
Data-base (hoje) | 2026-07-20
Evento — 1º dia | 2026-09-01
Evento — 2º dia | 2026-09-02
PREMISSAS
Margem de segurança sobre estimativas | 20%
Saldo inicial do caixa do evento | 0
% estandes pago na contratação | 50%
Estandes — mês 1ª parcela | ago/26
Estandes — mês 2ª parcela | set/26
EMPRESAS JUNIORES
EJ 1 | Produção Jr
EJ 2 | EESC Jr
TABELA DE PACOTES
Pacote | Preço Tabela | Preço Mínimo | Cotas | Custo Estande | Margem Unit. | Fat. Máx (tabela)
Executivo | 4000 | 3500 | 27 | 1500 | 2500 | 108000
Bronze | 7500 | 6500 | 10 | 2950 | 4550 | 75000
Prata | 11500 | 10000 | 4 | 3950 | 7550 | 46000
Ouro | 15000 | 15000 | 2 | 5925 | 9075 | 30000
Patrocínio | 3000 | 3000 | 30 | 0 | 3000 | 90000
TOTAL |  |  | 73 |  |  | 349000